## Мониторинг
Перечень инвестиционных проектов Республики Коми на 01.01.2025
№ | Место реализации | Вид экономической деятельности, в рамках которой реализуется проект (ОКВЭД) | Инициатор проекта | Контактные данные инициатора проекта (почтовый адрес; Ф.И.О. руководителя, должность; тел., факс, e-mail). | ИНН инициатора проекта | Категория предприятия (микро, малое, среднее, крупное) | Наименование проекта | Цель проекта | Статус проекта (реализуется, планируется к реализации (бизнес-идея), приостановлен, реализован) | Срок реализации проекта |  | Общая стоимость проекта, млн. рублей | в том числе, млн. рублей | [6 empty] | Объем финансирования проекта на последнюю отчетную дату, млн. рублей | в том числе., млн. рублей | [6 empty] | Ход реализации проекта | Социальный и бюджетный эффект от реализации проекта |  | Потребность в привлечении сторонних инвесторов (да/нет) | Желаемые меры поддержки со стороны органов исполнительной власти РК, администрации МО | Оказанные меры поддержки со стороны органов исполнительной власти РК, администрации МО | Проблемы, возникающие при планировании/в ходе реализации проекта | Согласие на раскрытие конфиденциальной информации о Проекте (да/нет) | Необходимость в размещении информации о Проекте на Инвестиционном портале РК (да/нет) | Примечание
[10 empty] | Год начала | Год завершения |  | собственные средства | федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет | средства инвестора | банковский средит | комментарии (в рамках какой федеральной, республиканской целеввой программы, Государственной программы РФ, Республики Коми, иной программы государственной поддержки планируется реализация проекта, наименование инвестора и т.д.) |  | собственные средства | федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет | средства инвестора | банковский средит | комментарии (указать вид государственной поддержки, наименование инвестора и т.д.) |  | Число создаваемых рабочих мест (план) | Число созданных рабочих мест (факт)
1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | с.Корткерос | Распиловка и строгание древесины (16.10) | ИП Попов Николай Александрович | Попов Николай Александрович, эл.адрес: buh_popov@inbox.ru, телефоны:8 (8212) 401-737, 401-704 | 111300107524 | среднее | Строительство цеха по сортировке сухих пиломатериалов | Расширение производства и выпускаемой продукции | Реализуется | 2024 | 2025 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Фонд развития промышленности - предоставление займа на льготных условиях | 94.1 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Фонд развития промышленности - предоставление займа на льготных условиях | возведен каркас, установленно отопление, смонтированно обоурдование , подключено к электричеству, ведутся работы по наладке и подключения оборудования к электричеству. Плановая дата заваршения работ 3 квартал 2025. Пробный запуск август 2025 года. | 0 | 0 | нет | Субсидии со стороны ОИВ и ОМСУ, административная поддержка, консультационно-информационная поддержка | Льготный займ фонда развития промышленности., Администрация Корткерос (консультационная и информационная поддержка) | недостаток собственных средств | нет | нет
2 | д. Выльыб Корткеросского района | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (01.41.) | СПК "Исток" | ВРИО Председателя Игушев Григорий Михайлович, эл. адрес: 2005istok@mail.ru, тел. 8(82136)9-64-17, 9-64-18 | 1113005989 | малое | Строительство сухостойного двора с родильным отделением в д. Выльыб. | Уменьшение себестоимости продукции и механизации ручного труда, повышение качества содержания КРС | Реализуется | 2022 | 2025 | 99.81 | 38.2 | 0 | 37.011 | 2 | 0 | 22.7 | Государственная программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие экономики» | 50.38 | 17.7 | 0 | 32.68 | 2 | 0 | 0 | Государственная программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие экономики» | В рамках реализации проекта разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза сметной стоимости, проведены земляные работы, залит фундамент, закрыта профнасстилом крыша, установлены стены из сэндвич панелей, выполенна внутренная отделка. Необходимо выполнить работы по благоустройству территории и установке ограждения. | 3 | 3 | нет | Субсидии со стороны ОИВ и ОМСУ, административная поддержка, консультационно-информационная поддержка | финансовая и консультационная | Недостаток финансовых средств, рост цен на строительные материалы. Уменьшение сумм господдержки. | нет | нет
3 | с. Нившера Корткеросский район | Смешанное сельское хозяйство (01.50.) | ООО "Нившера" | Директор Ларукова Татьяна Васильевна, эл адрес: ooonivshera@mail.ru, тел: 8(82136)9-81-44 | 6: 1113005971; 7: не является субъектом мсп; 8: Строительство роборотизированной фермы на 150 голов КРС в с. Нившера.; 9: Уменьшение себестоимости продукции и механизации ручного труда, повышение качества содержания КРС; 10: Бизнес-идея; 11: 2025; 12: 2027; 29: Разработка ПСД; 36: нет; 37: нет
4 | с.Небдино, Корткеросский район | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (01.41.) | ООО "Небдинский" | Директор Макарова Виктория Сергеевна, эл.адрес: 23696625@mail.ru, тел.8(82136) 9-66-17 | 6: 1113009020; 7: не является субъектом мсп; 8: Строительство коровника с молочным блоком до 320 голов КРС в с.Небдино, расположенного по адресу с.Небдино, ул. Центральная, д.; 9: Уменьшение себестоимости продукции и механизации ручного труда, увеличение поголовья КРС и объемов производства сельхозпродукции; 10: Бизнес-идея; 11: 2025; 12: 2027; 29: Разработка ПСД; 36: нет; 37: нет
5 | с. Богородск Корткеросский район | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (01.41.) | СПК "Вишерский" | Председатель: Тройман Ирина Алексеевна, эл.адрес: visherski@mail.ru, тел: 8(82136) 9-68-00 | 6: 1113005185; 7: малое; 8: Строительство коровника на 140 голов в с.Богородск Корткеросского района; 9: Уменьшение себестоимости продукции и механизации ручного труда, увеличение поголовья КРС и объемов производства сельхозпродукции; 10: Бизнес-идея; 11: 2025; 12: 2027; 29: Разработка ПСД; 36: нет; 37: нет